## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Complete |  |  |  |  | Milestone
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Agustus | [15 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Desember
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0. Project Charter (31 Agustus 2021) 7 hari | 2021-08-31 | 7 | 2021-08-31 | 7 | 100% | bar: Agustus 31; September 7
1. Ruang Lingkup (14-9-2021) 9 hari | 2021-09-14 | 9 | 2021-09-19 | 4 | 100% | bar: September 19; September 23
2. Kebutuhan (14-9-2021) 9 hari | 2021-09-14 | 9 | 2021-09-17 | 6 | 100% | bar: September 17; September 23
3. Penjadwalan (28-9-2021) 7 hari | 2021-09-21 | 7 | 2021-09-26 | 2 | 75% | bar: September 26; September 28
4. Biaya (4-10-2021) 7 hari | 2021-09-28 | 7 | 2021-10-01 | 2 | 100% | bar: Oktober 1; Oktober 5
5. Kualitas (26-10-2021) 6 hari | 2021-10-20 | 6 | 2021-10-24 | 2 | 100% | bar: Oktober 24; Oktober 26
6. Sumber Daya (1-11-2021) 6 hari | 2021-11-26 | 6 | 2021-11-30 | 2 | 100% | bar: Oktober 30; November 2
7, Komunikasi (15-11-2021) 6 hari | 2021-11-09 | 6 | 2021-11-12 | 3 | 100% | bar: November 12; November 15
8. Risiko (26-11-2021) 8 hari | 2021-11-18 | 8 | 2021-11-21 | 5 | 100% | bar: November 21; November 26
9. Pembelian (26-11-2021) 8 hari | 2021-11-18 | 8 | 2021-11-21 | 5 | 100% | bar: November 21; November 26
10. Perubahan (29-11-2021) 6 hari | 2021-11-23 | 6 | 2021-11-25 | 4 | 100% | bar: November 25; November 29
11. Monitor dan control (6-12-2021) 13 hari | 2021-11-23 | 13 | 2021-11-25 | 11 | 50% | bar: November 25