## Milestone
Date | Milestone
2021-10-28 | Pembuatan file project dan mulai pembuatan view / frontend
2021-11-10 | Penyelesaian pembuatan view / frontend terhadap kebutuhan
2021-11-11 | Pembuatan database beserta relationship yang dibutuhkan
2021-11-17 | Penyelesaian pembuatan database
2021-11-23 | Pembuatan api yang dibutuhkan pada project
2021-11-25 | Melakukan integrasi antara database dengan view

## Sheet2
Need | - Mengirimkan secara jelas analisis kebutuhan yang diinginkan oleh customer kepada developer
Requirements | - Pelaksanaan kebutuhan pada proyek harus sedetail dan semaksimal mungkin
Select | - Memilih dengan cermat apabila menggunakan jasa outsourcing
Evaluate | - Melakukan testing pada proyek yang sedang berjalan - Melakukan follow up tentang progress terhadap developer
Sow | - Membuat ketentuan kerja dan melakukan pendekatan tentang ketentuan pembayaran pada customer
Contract | - Adanya kontrak tertulis yang ditanda tangani oleh kedua pihak - Kedua pihak masing- masing harus memiliki kontrak tersebut